## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 – Fone (48) 3277-0122
www.pmspa.sc.gov.br gabinete@pmspa.sc.gov.br
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
LOCAL | BOA PARADA | [5 empty] | PRAZO | 3 | MESES
DATA | 2021-03-28 | [5 empty] | VALOR | 130275.76
DATA BASE |  | SINAPI 03/2022 SICRO 10/2021 |  |  |  |  | BDI | 20%
ITEM | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | C. UNIT (R$) | BDI (%) | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | *** | *** | Projeto executivo (Topografia e acompanhamento de campo) | m² | 0 |  | 24.3% | 0 | 0
1.1 | SICRO | 5213507 | Placa de Obras em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | unid | 1 | 974.12 | 20% | 1168.944 | 1168.94
SUBTOTAL | [8 empty] | 1168.94
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SINAPI | 10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório (almoxarifado), completo, sem divisórias internas | mês |  | 522 | 24.3% | 648.846 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | SINAPI | 40813 | Administração geral de obra. | un |  | 19261.92 | 24.3% | 23942.5666 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.8 | 8.86 | 20% | 10.632 | 178.58
2.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 75 | 3.16 | 20% | 3.792 | 284.25
2.3 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL | m | 54 | 0.46 | 20% | 0.552 | 29.7
2.4 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 54 | 109.95 | 20% | 131.94 | 7124.76
2.5 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m³/km | 1 | 2.42 | 20% | 2.904 | 2.9
SUBTOTAL | [8 empty] | 7620.19
3 |  |  | REVESTIMENTOS
3.1 | SINAPI | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | m² | 75 | 140.43 | 20% | 168.516 | 12639
3.2 | SINAPI | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 94.33 | 31.74 | 20% | 38.088 | 3593.03
3.3 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA A 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 94.33 | 50.45 | 20% | 60.54 | 5710.74
SUBTOTAL | [8 empty] | 21942.77
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 714.46 | 20% | 857.352 | 857.35
SUBTOTAL | [8 empty] | 857.35
5 |  |  | PINTURAS
5.1 | SINAPI | 88414 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 4.59 | 20% | 5.508 | 4668.07
6.2 | SINAPI | 102504 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 9.27 | 19.6% | 11.0869 | 3992.4
6.3 | SINAPI |  | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 110.85 | 19.6% | 132.5766 | 11746.59
6.4 | SINAPI |  | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 0.77 | 19.6% | 0.92092 | 1024.88
5.2 | SINAPI | 102504 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 9.22 | 20% | 11.064 | 3981.6
5.3 | SINAPI | 96131 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 27.26 | 20% | 32.712 | 2898.11
5.4 | SINAPI | 100723 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 557 | 10.4 | 20% | 12.48 | 6951.36
5.5 | SINAPI | 102496 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 557 | 11.98 | 20% | 14.376 | 8009.66
6.7 | SINAPI |  | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480
5.3 | SINAPI |  | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476
5.3 | SINAPI |  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2
5.6 | SINAPI | 102494 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 594 | 56.21 | 20% | 67.452 | 40065.3
5.7 | SINAPI | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 26.73 | 20% | 32.076 | 641.6
SUBTOTAL | [8 empty] | 67215.7
6 |  |  | OUTROS SERVIÇOS
6.1 | SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 10 | 707.67 | 20% | 849.204 | 8492
6.2 | SINAPI | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 10 | 136.88 | 20% | 164.256 | 1642.6
6.3 | SINAPI | 102363 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 61.5 | 194.18 | 20% | 233.016 | 14330.73
7.2 | SINAPI | 68325 | Excecução ou reconstituição de Passeio (calçada) espessura 6 cm em concreto 20 Mpa. | m² |  | 45.16 | 24.3% | 56.1339 | 0
6.4 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 15 | 116.43 | 20% | 139.716 | 2095.8
6.5 | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 18 | 227.3 | 20% | 272.76 | 4909.68
SUBTOTAL | [8 empty] | 31470.81
TOTAL GERAL | [8 empty] | 130275.76
Elaborador:
BRENNO VILPERT
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 186851-6
Ciente:
CHARLES DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
′

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NICO STAHELIN
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | UNID | 1 | Área da placa - 1,00(altura) x 2,00(largura)
1
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 49.08 | Portas de madeira 9 de 2,10 x 0,70 + Porta de Ferro Entrada 2,84 x 2,05
13.23
2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 333.93 | Paredes: banheiro 1 (30,58 x 1,80 x 2) + banheiro 2 (9,67 x 1,80 x 2) + Cômodo (3,15 x 1,80) Cozinha (9,55 x 1,80) + Balcao Cozinha (11,31) Piso: Banheiro 1 (5,81 x 21,61) + Banheiro 2 (3,17 x 4,68) + Cômodo (1,80 x 1,73) + Cozinha (11,36)
333.93
2.3 | #REF! | M² | 15 | Substituição de telhas quebradas
15 m²
2.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 75 | Arquibancadas 30 m x 2,5 m
75
2.5 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL | M | 54 | 9 Pontos
54
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 2.49 | Banheiro 1 (1,71 x 1,20)X0,15 + (3,71 x 1,20)X0,15 + Banheiro 2 (4,21 x 1,20 x 2)X0,15
2.49
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 28.69 | 28.6919
Volume=49,08 x0,05+333,93 x0,03+795x0,01+2,49+126x0,03 +40x0,05
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 143.45 | 143.45
Momento de transporte= volume x DMT(5 KM)
3 | REVESTIMENTOS
3.1 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO | M² | 179.07 | Paredes: banheiro 1 (30,58 x 1,80 x 2) + banheiro 2 (9,67 x 1,80 x 2) + Cômodo (3,15 x 1,80) Cozinha (9,55 x 1,80) + Balcao Cozinha (11,31)
179.07
3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 | M² | 20 | Paredes: banheiro 1 (8,00) + banheiro 2 (4,00) + Cômodo (1,00) Cozinha (6,00) + Balcao Cozinha (1,00)
20
3.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARMECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 179.07 | Paredes: banheiro 1 (30,58 x 1,80 x 2) + banheiro 2 (9,67 x 1,80 x 2) + Cômodo (3,15 x 1,80) Cozinha (9,55 x 1,80) + Balcao Cozinha (11,31)
179.07
3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 179.07 | Paredes: banheiro 1 (30,58 x 1,80 x 2) + banheiro 2 (9,67 x 1,80 x 2) + Cômodo (3,15 x 1,80) Cozinha (9,55 x 1,80) + Balcao Cozinha (11,31)
179.07
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M² | 585.72 | Área da Quadra 18x32,54
585.72
7.2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA | M² | 10 | 10
Recuperação de calçada
7.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM | M² | 162.77 | Piso: Banheiro 1 (5,81 x 21,61) + Banheiro 2 (3,17 x 4,68) + Cômodo (1,80 x 1,73) + Bilheteria (7,91) + Cozinha (11,36)
162.77
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 | M² | 162.77 | Piso: Banheiro 1 (5,81 x 21,61) + Banheiro 2 (3,17 x 4,68) + Cômodo (1,80 x 1,73) + Bilheteria (7,91) + Cozinha (11,36)
162,77
8 | COBERTURA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 5.88 | 6 x 0,49X2
5.88
8.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.61 | 21.61
Telhado vestiario frontal = 21,61
9 | ESQUADRIAS
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 9 | 9
9 unidades
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 9 | 9
9 unidades
9.3 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 17.58 | Portão 2,84 x 2,05 x 2 + 0,9 x 2,20 x 3
17.58
2
10 | PINTURA
10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2040 | Área externa: 882m² + Banheiro 1: 78m² + Vestiário: 80m² + Comodo: 40m² + Palco: 119m² + Quadra: 109m² + Bilheteria 92m² + Cozinha: 31m² + Banheiro 2: 54m² + Galpão: 555m²
2040
10.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2040 | Área externa: 882m² + Banheiro 1: 78m² + Vestiário: 80m² + Comodo: 40m² + Palco: 119m² + Quadra: 109m² + Bilheteria 92m² + Cozinha: 31m² + Banheiro 2: 54m² + Galpão: 555m²
2040
10.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO) | M² | 37.12 | Corrimão (92 m x diametro 5 cm)+ Janelas (6x2,80 x0,70 + 8 x 1,30 x0,7 + 2x 1,80 x0,70 + 2 x 0,80 x0,70)
37.124
10.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 196.49 | Arquimabancada 8 lances de cada lado 0,70 + 0,40 x 38,80 x 2 + 2 + Mureta do corrimão (33,78 x 0,75 x 2) + Degrau quadra 1,54 x 0,15 + 0,30 x 3 x 2) + Entrada (77,77) + Palco (32,28)
196.49
#REF! | #REF! | #REF!
10.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | #REF! | 159.16 | Teto: Banheiro 1 (92,19) + Banheiro 2 (27,99) + Comodo (3,37) + Bilheteria (7,91) + Cozinha (27,70)
159.16
10.7 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 63 | 10 Portas de Madeira (0,90 x 2,10) + 10 portas de madeira (0,60 x 2,10)
63
| VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 22.68 | 22.68
Area= 6 x 2,80 x 0,70 + 8 x 1,30 x0,70 + 2 x 1,80 x0,70 + 2 x 0,80 x0,70
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
11.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 1 quadro
1
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
12.1 | PONTO DE ESGOTO VASO SANITÁRIO | UND | 10 | 10 unidades (vide projeto)
10
12.2 | PONTO DE ESGOTO LAVATÓRIO | UND | 13 | 13
12.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27 | 9 pontos x 3m
27
12.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 6
Comprimento = 6 x 1= 6 m(interligação até caixa de passagem)
12.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF | UND | 1 | 1 unidade
1
13 | APARELHOS LOUÇAS E METAIS
13.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 4 | Vaso Sanitário 4 unidades
4
13.6 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND | 4 | 4
QUANT= 4 UND- VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO
13.7 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND | 4 | 4
QUANT= 10 UND- VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO
14 | SPDA
14.1 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação . AF_12/2017 | m | 199.7 | 199.7
Comprimento= 2 x 41,70 + 2x 33.85 + 6 x (6,10 +2)
14.2 | Cordalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. AF_12/2017 | m | 183.1 | 183.1
Comprimento = 2x41,70 +2 x33,85 + 2 x 7,50 + 2 x 8,50
14.3 | Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF_12/2017 | un | 6 | 6
quant= 6 und- vide projeto
14.4 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 12 | 12
quant= 6 x 6,00/3 =12 und
14.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10 | 10
quant= 10 und - vide projeto
15.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15.1 | Luminária de emergência 30 LEDS, Potência 2 W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas | und | 12 | 12
Quant= 12 - vide projeto
15.2 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_01/2016 | und |  | 12
Quant= 12 - vide projeto
15.3 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular *20 X 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas(simbolos, cores e pictogramas conformeNBR 13434 | und | 2 | 2
quant= 2 und
15.4 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente quadrada , *20 X 20* cm em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) | und | 2 | 2
quant= 2 und
15.5 | Extintor de CO2 6KG - fornecimento e instalação | und | 2 | 2
quant= 2 und
16 | DIVERSOS
16.1 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M² | 5.53 | 5.532
area = (2x 3,17 + 2 x 10,66) x0,20
16.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2.78 | 2.78
Comprimento balcão = (2,97 + 0,35 + 0,85) x0,60 = 4,17/1,50= 2,78
16.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UND | 2 | 2
Und= 2 und uma por wc PNE
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UND | 2 | 2
Und= 2 und uma por wc PNE
16.5 | Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede (sem suporte de fixacao) | Par | 1 | 1
Quant= 1 Par
16.6 | Conjunto p/ volei (postes fogo h=255 rede nylon 2 mm | cj | 1 | 1
quant= 1 conjunto
10 | PINTURA
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 |  | 0
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 |  | 0
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 |  | 0
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 |  | 0
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 |  | 0
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 |  | 0
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 |  | 0
10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 |  | 0
| ALAMBRADO | M² | 13.5 | 18M 0,75
13.5
INSTALAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA QUADRA POLIESPORTIVA

## CRONO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 – Fone (48) 3277-0122
www.pmspa.sc.gov.br gabinete@pmspa.sc.gov.br
OBRA: | Contratação de empresa especializada para fornecimento e mão de obra na execução de caixas de captação com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, garantindo a carga, transporte e destinação final dos entulhos e materiais resultantes do serviço executado.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição dos serviços | ORÇAMENTO | MÊS | [5 empty] | TOTAL Geral Acum.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1168.94 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1168.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.94
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 7620.19 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 7620.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.19
3 | REVESTIMENTOS | 21942.77 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 21942.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942.77
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 857.35 | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 342.94 | 514.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.35
5 | PINTURAS | 67215.7 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 99.99%
|  |  | 22405.2333 | 22405.2333 | 22405.2333 | 0 | 0 | 0 | 67215.7
6 | OUTROS SERVIÇOS | 31470.81 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 31470.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470.81
VALORES PARCIAIS (R$) - (PI) |  | 130275.76 | 53480.0733 | 54390.4533 | 22405.2333 | 0 | 0 | 0 | 130275.76
PERCENTUAIS PARCIAIS ACUMULADOS (PI) (%) |  |  | 41.05% | 41.75% | 17.2% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAIS ACUMULADOS (R$) - (PI) |  |  | 53480.0733 | 107870.5267 | 130275.76 | 130275.76 | 130275.76 | 130275.76
TOTAL PERCENTUAIS ACUMULADOS (PI) (%) |  |  | 41.05% | 82.8% | 100% | 100% | 100% | 100%